## project
Retribusi & barang
[6 empty] | Period Highlight: |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Plan |  |  | Actual |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
DAYS
| PLAN | PLAN | ACTUAL | ACTUAL | PERCENT | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
ACTIVITY | START | DURATION | START | DURATION | COMPLETE | DAYS 13: PERIODS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
Penggalian kebutuhan | 1 | 4 | 1 |  | 50%
Pembuatan Prototype | 2 | 4 | 2 |  | 20%
Desain DB | 3 | 2 | 3 |  | 0%
Pembuatan DB | 5 | 1 | 6 |  | 50%
Gudang : Pembuatan berita acara | 6 | 2 | 9 | 1 | 50%
Gudang : Status Barang | 8 | 3 |  |  | 0%
Rapat Koordinasi + revisi | 9 | 1 |  |  | 0%
Gudang : Pelaporan barang | 11 | 1 |  |  | 0%
Gudang : Rekap barang | 12 | 1 |  |  | 0%
Gudang : Rekap penyaluran barang | 13 | 1 |  |  | 0%
Gudang : Bukti pengeluaran barang (bend. 29) | 14 | 1 |  |  | 0%
Gudang : Kartu persediaan barang | 15 | 1 |  |  | 0%
Rapat Koordinasi + revisi | 16 | 1 |  |  | 0%
Gudang : Laporan bulanan | 16 | 1 |  |  | 0%
Gudang : Stok opname | 17 | 1 |  |  | 0%
Gudang : Pencarian PJ gudang | 18 | 1 |  |  | 0%
Gudang : Home (include notifikasi) | 19 | 1 |  |  | 0%
Studi literatur QR code scanner | 20 | 1 |  |  | 0%
Gudang : Pencarian barang | 21 | 3 |  |  | 0%
Gudang : Penyaluran barang | 21 | 3 |  |  | 0%
Retribusi : Revisi DB | 21 | 1 |  |  | 0%
Retribusi : Retribusi baru | 22 | 3 |  |  | 0%
Retribusi : Perbandingan Retribusi | 25 | 3 |  |  | 0%
Retribusi : Survey baru | 28 | 1 |  |  | 0%
Retribusi : Surat Penetapan Tarif | 29 | 1 |  |  | 0%
Retribusi : Surat perubahan tarif | 30 | 1 |  |  | 0%
Retribusi : Pencarian | 31 | 2 |  |  | 0%
Retirbusi : Rekap retribusi per periode | 33 | 1 |  |  | 0%
Retribusi : Rekap pelanggan PDAM | 34 | 1 |  |  | 0%
Retribusi : Rekap survey | 35 | 1 |  |  | 0%
Retribusi : Manage | 36 | 1 |  |  | 0%
Retribusi : Laporan survey baru | 37 | 1 |  |  | 0%
Retribusi : Testing | 38 | 1 |  |  | 0%